## CONSULTAS JURIDICAS
ENTIDAD | RESPUESTA | ADENDA SI/NO
OBSERVACIONES WIT LATAM
En cuanto a los criterios de desempate previstos en el numeral 10.7 solicitamos se aclare porque no se usan los criterios previstos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2000. | De conformidad con el inciso segundo del artículo primero de la ley 816 de 2003, los criterios de desempate de la ley 2069 de 2020, no le son aplicables a la contratación de emperesas de servicios publicos. Finalmente se aclara que GENSA es una ESP dedicada a la generación y comercializacion de energía. | NO
En el numeral 17- RIESGOS se establece que el riesgo de variaciones del mercado se asigna 100% al contratista, solicitamos se aclare hasta qué rango de variación de precios y condiciones del mercado es aceptable, y cuales serían los tratamientos a implementar por parte de GENSA SA ESP para evitar que la ejecución se paralice por excesiva onerosidad. | Se mantiene el numeral 17. en los terminos dispuestos en la convocatoria. Asi mismo se aclara que los remedios que pieda tener el contrato son los propios del regimen juridico del mismo esto es el comercial. | NO
En cuanto al contenido del anexo 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, se recuerda muy respetuosamente a GENSA SA ESP que son ineficaces de pleno derecho las estipulaciones en los pliegos de condiciones que dispongan renuncia a reclamaciones por parte de los contratistas. | Aclaración: La carta de presentación de la oferta, es un documento que demuestra la intención negocial de los proponentes, asi mismo les orieta e informa de todos y cada de las condiciones que deben tener en cuenta asi como las obligaciones que asumen al presentar propuesta y suscribir el posible contrato. Es la formación del consentimiento del proponente quien conforme a la diligencia del buen hombre de negocios debe estudiar, analizar, revisar y asumir las condiciones del proyecto a ejecutar. | NO
Para finalizar, en el documento de solicitud pública de ofertas SPO-003-GENSA 2024, numeral 2 cronograma del proceso, se establece: “Ni las consultas, ni las respuestas, producirán efectos suspensivos sobre el plazo de presentación de las ofertas”, sin embargo y en consideración a las observaciones y consultas de índole sustancial que se formulan, y en atención a garantizar la igualdad, selección objetiva, imparcialidad y eficiencia, principios rectores en la actividad contractual de GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP GENSA, debe ajustarse el cronograma una vez sean resueltas DE FONDO las consultas y ajustado el pliego de condiciones. | Se confirma el numeral 2 del cronograma del proceso salvo por la fecha de entrega de la propuesta | SI
OBSERVACIONES PROYECTO TUBERIAS
El acuerdo No. 14 del 5 de octubre de 2006 por el cual se adopta el Reglamento Interno de Contratación de GENSA S.A. E.S.P. establece dentro de los principios rectores de la contratación de GENSA S.A. E.S.P. la IGUALDAD, en el sentido que: “Todos los oferentes en los procesos de contratación se someterán a los mismos criterios de selección que serán fijados a través de reglas previas, claras y objetivas”, y de IMPARCIALIDAD, en virtud del cual: “en los procesos de contratación que impliquen la evaluación de varias ofertas estas se revisarán teniendo en cuenta únicamente las condiciones de las mismas las características objetivas de los oferentes y los pliegos de condiciones y documentos de condiciones básicas de la respectiva solicitud toda decisión que se adopte en desarrollo de las etapas propias de un proceso de contratación deberá ser proporcional a los fines que se persiguen”. Sin embargo, en los criterios de selección el único factor que otorga puntaje es el precio, lo cual. Además de restar al cumplimiento y calidad en la ejecución contractual, contraviene lo previsto por el propio reglamento interno de contratación en tanto que en los procesos de selección adelantados por Solicitud pública de ofertas ( por tratarse de un proceso con presupuesto superior a 3000 SMLMV), deben incluirse los criterios de evaluación en razón al objeto que persigue GENSA S.A. ESP, pudiendo incluir criterios de evaluación y calificación como precio, plazo, la experiencia, la estructura organizacional, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad del bien o servicio a ofrecer, la capacidad técnica y la capacidad financiera. Es menester señalar, que el objeto del contrato que se pretende celebrar como resultado de la SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS SPO-003-GENSA-2024, pese a que en principio se enuncia como de Compraventa, tiene un componente y alcance de INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN que son actividades de alta complejidad mas allá de la venta (incluye obra y servicios), por lo cual no DEBE adjudicarse el contrato solamente por factor precio, sino que debe modificarse el pliego de condiciones para incluir criterios técnicos de calificación como planeación de la ejecución, control y exigencia de programa de obra u otros aspectos OBJETIVOS que aporten calidad y consistencia técnica para la ejecución del objeto. | Amplia jurisprudencia a indicados lo siguiente, avalado por la procuradiria general de la nación: 1. La entidad contratante es autonoma en la definición de los requisitos de idoneidad del contratista, los cuales en el presente proceso se encuentran definidos por el area tecnica en cada uno de los componentes del contrato, compravena e instalación. 2, Las adendas no son instrumentos para cambios sustanciales en los terminos de la convocatoria, ellas son para aclarar posibles contradicciones en los pliegos. Finalmente, así mismo en cita del articulo DECIMO PRIMERO SOLICITUD DE OFERTAS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN RIC DE GENSA Acuerdo Nro. 014 de 2006, con sus modificaciónes, expresa: "SOLICITUD DE OFERTAS: En las condiciones y terminos de la solicitud de ofertas se señala claramente el objeto que persigue GENSA, con la contratación y los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación. en todo caso, no podrán ser objeto de asignación de puntajes criterios como: Experiencia, estructura organizacional, capacidad tecnica y capacidad financier (...)" | NO
En el aparte 4.23 responsabilidad del contratista, se lee: “a la suscripción del contrato el contratista acepta sin salvedades ni pagos adicionales que la aprobación que imparta GENSA S.A. ESP en ningún caso aminoran o exoneran las responsabilidades del contratista ni lo relevan de sus obligaciones legales o contractuales”, agradecemos se aclare el alcance de esta estipulación. | La diligencia del buen hombre de negocios implica que el proponente al momento de presentar su oferta y suscribir el posible contrato, acepta cumplir el objeto y alcance del contratos en los terminos allí indicados con loos recursos disponibles para la convocatoria. | NO
En el aparte 8.2.3 se establece respecto de la garantía de seriedad de la oferta, que esta debe constituirse por el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, solicitamos se modifique el pliego de condiciones requiriendo que se constituya la garantía de seriedad del ofrecimiento entre particulares en el diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso de selección, o de lo contrario se MODIFIQUEN los criterios puntuables incluyendo aspectos técnicos distintos a precio. | Se considera contradictoria la solicitud en el sentido de que el valor asegurado de la poliza de seriedad de la oferta, solicitado en los terminos de la SPO-003-GENSA-2024, es mas favorable frente al costo de la posible prima causada. | NO
Solicitamos se establezca claramente cuál es el término previsto para liquidar el contrato luego de la terminación del plazo. | En cita del artículo decimo quinto del RIC de GENSA, Liquidación de los contratos, para los contratos que lo ameriten se elaborara un acta de liquidación, para lo cual se tendrán 6 meses contados a partir de la fecha de terminación (....) | NO
OBSERVACIONES PROYECTO GAMA 7 SAS
Teniendo en cuanta las dificultades de todos conocidas para el desplazamiento a la ciudad de manizales aereas y terrestres, se solicita que las ofertas puedan ser entregadas en las oficinas de GENSA, en Bogotá o inlcuso en las instalciones de termopaipa. Puntos de mas facil acceso para los interesados. | Se modifica la fecha de entrega de propuests pero no se acede al cambio de sede para entrega de propuestas | SI en fecha de entrega
Se solicita que el cierre para entregar las ofertas se amplie el plazo en 20 dias. por las siguientes concideraciones A) Gran cantidad de informacion a recopilar para la presentacion B) La preparacion de la documentacion se vio interrumpida por Semana Snta que acaba de finalizar | Se modifica la fecha de entrega de propuestas pero no se acede al cambio de sede para entrega de propuestas | SI en fecha de entrega
Sugerimos, que en aras de la calidad y transparencia, compartir el listdo de las participantes que estuvieron en la visita tecnica del 3 de abril, la cual es requisito para presentar posterior oferta. | Se publica el listado de participantes | NO
OBSERVACIONES PROYECTO 3G
Solicitamos amablemente una prórroga de 25 días adicionales para la presentación de nuestra oferta. Esta extensión se justifica debido a que el material que debemos suministrar es de origen extranjero y el tiempo de ejecución es corto, lo que conlleva una complejidad considerable y requiere un tiempo adicional para un análisis exhaustivo | Se mantiene el cronograma salvo la modificación para la entrega de propuestas. | SI
Solicitamos una ampliación del plazo para la formulación de preguntas, extendiendo este período por una semana más. La complejidad inherente del proyecto nos llevan a considerar esta solicitud como necesaria para garantizar una comprensión completa y precisa de los detalles del mismo. | Se mantiene el cronograma salvo la modificación para la entrega de propuestas. | NO
OBSERVACIONES CIR
Extension de plazo de las propuestas 15 dias | Se mantiene el cronograma salvo la modificación para la entrega de propuestas. | SI
Confirmar que CIR S.A. como persona juridica extranjera, puede participar en la presente SPO | Se confirma el numeral 8,1, Requisitos para participar. Es importante aclarar que la S.A. conforme a la estructura de sociedad anonima S.A. es un tipo societario regulado y tipico en el Codigo de Comercio Colombiano | NO
Se solicita que la entrega de ofertas pueda realizarse en formato magnteico a través de correo electronico | En razón al volumen esperado de las propuestas y con el animo de evitar errores no se accede la solicitud. | NO
Se solicita aclarar si es posible presentar documentos equivalentes que avalen las capacidades tecnicas y juridicas de CIR S.A. en Uruguay, dado que en la actualidad no se cuenta con actividades en Colombia. | Se confirma el numeral 8,1, Requisitos para participar. | NO
Se solicita clarificar incongruencias entre las letras y procentajes equivalentes en los hitos de pagos 1 y 3 asi como el articulo 10 revisión y evaluación de las propuestas del pliego de condiciones | Respuesta área técnica: GENSA, corregirá la inconsistencia presentada en el numeral 14.1 Forma de Pago - entre el valor en letras y el valor en números, mediante adenda, la cual será publicada en la página WEB de GENSA, como anexo del pliego. | SI

## CONSULTAS TECNICAS
ENTIDAD | RESPUESTA | ADENDA SI/NO
OBSERVACIONES WIT LATAM
Respecto del requisito habilitante de experiencia ¿Si uno de los contratos para acreditar experiencia no requería de liquidación por el régimen de contratación de la contratante, cual TRM se toma para hacer la conversión? | LA TRM, de referencia para la conversión será la vigente a la fecha de terminación del contrato. Se realizará la aclaración mediante adenda, la cual será publicada en la página WEB de GENSA, como anexo del pliego. | SI
Debe aclararse que en este proceso de selección NO SE EXIGIRÁ REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES- RUP, | GENSA, Conforme al regimen de contratación definido por la ley 142 de 1994, es autonoma en la definición de los requisitos del pliego en el prese caso no se utiliza RUP, para la acreditación de experiencia. | SI
En el numeral 14.1 existen inconsistencias entre los porcentajes de pago del valor del contrato entre lo escrito en letras y lo señalado en números. Se solicita respetuosamente la aclaración del pliego en tal sentido. | GENSA, corregirá la inconsistencia presentada entre el valor en letras y el valor en números, mediante adenda, la cual será publicada en la página WEB de GENSA, como anexo del pliego. | SI
OBSERVACIONES GAMA 7 SAS
Forma de pago en el pago1 se realizará un pago correspondiente al 25% pero en numero dice 35% | GENSA, corregirá la inconsistencia presentada entre el valor en letras y el valor en números, mediante adenda, la cual será publicada en la página WEB de GENSA, como anexo del pliego. | SI
El pago en letras dice que el 40% y en numero 0% | GENSA, corregirá la inconsistencia presentada entre el valor en letras y el valor en números, mediante adenda, la cual será publicada en la página WEB de GENSA, como anexo del pliego. | SI
Capacitación: en este punto consideramos que el contratista, no debe ser responsable de la capacitación en relación con la filosofia de la operación, por cuanto se va a remplazar una pequeña parte de la tuberia de la caldera y no la cxaldera en si, igualmente, no se entiene a que se refiere los procedimientos de operación de lo instalado, por cuanto la parte de la tuberioa a remplazar no opera aislada, sino que forma parte de un conjunto como lo es la caldera, turbina etc. sugerimos retirar lo relacionado con la capacitación en general punto 4,20, y dejar de este punto solo la parte correspondiente a listado de tuberias de repuestos recomendadas. | GENSA, suprimirá este ítem mediante adenda, la cual será publicada en la página WEB de GENSA, como anexo del pliego, por considerar que esta información se encuentra incluida en el dossier del proyecto. | SI
Experiencia: Sugerimos que la experiencia acreditada debe ampliarse a 10 años, lo anterior por dos razones: 1, en Colombia no existe una gran numero de termoelectricas que exija cambio periodico de tuberias,. 2, Por l pandemia del covid 19 pues seguramente se postergaron varios trabajos de este tipo, por ambas razones es dificil sustentar experiencia en los ultimos 5 años para todos los participantes, dejando solo la competencia para 1 o 2 participantes o quizas ninguno. | Se confirma el numeral 8,3,2, | NO
En la visita programada el 3 de abril, se observa que en el área de posible izaje de la tubería, al costado de las tolvas de la caldera, se encuentran elementos y obras de otro posible proyecto. Es importante que dicho espacio quede libre para el momento del izaje de la tubería. | Efectivamente estos elementos y materiales dispuestos en el área descrita corresponden a la ejecución de otro proyecto. Se procurará tener despejada esa área para el inicio de la ejecución del proyecto. | NO
OBSERVACIONES COLMAQUINAS | RESPUESTA | ADENDA SI/NO
El tiempo de suministro y fabricación pueden ampliarse 2 meses mas a lo definido en el pliego .? | No es posible ampliar el plazo de ejecución 2 meses más, debido a que la parada está programada a partir del 01 de septiembre y hasta el 30 de ocubre de 2024. | NO
OBSERVACIONES PROYECTO G3E
Por favor, consideren extender el requisito de experiencia mínima a 10 años. Dado el alcance significativo de nuestro proyecto, creemos firmemente que la experiencia especificada es crucial para su realización exitosa | Se confirma el numeral 8,3,2, | NO
Hemos notado que se incluye una solicitud de capacitación en los pliegos, lo cual nos genera confusión ya que nuestro proyecto se centra en el suministro e instalación de tuberías y no involucra el uso de equipos que requieran capacitación. Solicitamos una revisión de este requerimiento para que se ajuste más precisamente a las necesidades del proyecto | GENSA, suprimirá este ítem mediante adenda, la cual será publicada en la página WEB de GENSA, como anexo del pliego, por considerar que esta información se encuentra incluida en el dossier del proyecto. | SI
Solicitamos amablemente la modificación de los términos de pago. Dado el gran tamaño y la envergadura del proyecto, es imperativo que se incluyan pagos anticipados para poder llevar a cabo la ejecución de manera efectiva y oportuna. Su consideración en este asunto sería muy apreciada | No se acepta modificación en los términos de pago, sin embargo GENSA, corregirá la inconsistencia presentada entre el valor en letras y el valor en números, mediante adenda, la cual será publicada en la página WEB de GENSA, como anexo del pliego. | SI
OBSERVACIONES CIR
Se solicita clarificar incongruencias entre las letras y procentajes equivalentes en los hitos de pagos 1 y 3 asi como el articulo 10 revisión y evaluación de las propuestas del pliego de condiciones | GENSA, corregirá la inconsistencia presentada entre el valor en letras y el valor en números, mediante adenda, la cual será publicada en la página WEB de GENSA, como anexo del pliego. | SI
1. En la Sección 4.6 SUMINISTRO DE PANELES, COMPONENTES Y MATERIALES, del Pliego de Condiciones se establece que el fabricante de las tuberías objeto del proyecto debe estar certificado bajo el estampe “S” de ASME y “R” de la National Board. Confirmar que se refiere a los paneles (Paredes de Tubos) y no a los tubos en sí, los cuales deberán contar con sus correspondientes certificados. | Se suprime la solicitud del certificado del estampe S de ASME y R de la National Board, para el fabricante de las tuberías. GENSA, realizará la aclaración mediante adenda, la cual será publicada en la página WEB de GENSA, como anexo del pliego. | SI
2. Por favor comentar las razones por las cuales no se permite corte con oxicorte en las Paredes de la Caldera. | No se permite el corte de la tubería con oxicorte, con el fin de evitar esfuerzos en la zona afectada térmicamente por el corte, mediante el calor aplicar. | NO
3. En el Articulo 14. FORMA DE PAGO, PLAZO se establece un plazo para las pruebas operativas y de puesta en marcha de una semana. Entendemos que este plazo es insuficiente y se solicita se extienda en al menos 45 (cuarenta y cinco) días de modo de poder realizar un trabajo que garantice el correcto funcionamiento de la Caldera y los Equipos Intervenidos. | En el pliego se contempla que las actividades de desmontaje y montaje de toda la tubería, incluidos los Ensayos No Destructivos, prueba Hidrostática y las demás pruebas y ensayos necesarios,deben finalizar a más tardar el 30 de octubre de 2024. Para las Pruebas operativas y puesta en servicio: Se contempla un plazo entre el 31 de octubre al 5 de noviembre de 2024, dado que es la etapa de arranque y puesta en servicio de la Unidad Generadora, por lo tanto no es posible acceder a esta solicitud. | NO
4. En el Articulo 4.14 CONTROL DE CALIDAD DE LAS UNIONES SOLDADAS se estable lo siguiente: - 100% fase de fondeo (pase de raíz) – Tintas Penetrantes. - 100% soldaduras – Ultrasonido. Se solicita aclarar si los ensayos no destructivos mencionados en el Pliego de Condiciones deben ser considerados tanto para las soldaduras de tubo, como de tubo con planchuela, o especificar a cuáles se refiere. Además, confirmar si este requerimiento se solicita para las fabricaciones en taller, así como para los trabajos en sitio. | Se aclara que el alcance de los ensayos no destructivos, descritos en el numeral 4.14, aplica únicamente para las uniones soldadas de la tubería, tanto para las uniones soldadas ejecutadas en taller, como para las ejecutadas en el sitio de trabajo. | NO
5. Se solicita confirmar las fechas de los siguientes hitos: - Implantación en obra para preparación de los trabajos durante parada de planta (instalación de obradores, servicios de bienestar, preparación de los trabajos). - Comienzo de parada de planta. | Todas las actividades de logística y preparación de equipos, materiales, equipos de izaje, son responsabilidad del contratista, los cuales deben ser coordinados en su momento con el supervisor del contrato con la suficiente anticipación. La parada programada de la Unidad Generadora, se estima iniciar a partir del día 01 de septiembre de 2024. | NO
6. Considerando el plazo disponible entre la adjudicación (la cual según Pliego podrá prorrogarse) y la fecha en la cual se solicita el suministro de paneles conformados en obra, se consulta si hay posibilidad de que la parada se postergue 3 meses a la fecha actualmente indicada (estamos estimando 1 de Setiembre, se confirmara con la respuesta a la pregunta 5). | No es posible ampliar el plazo de ejecución 3 meses más, debido a que la parada está programada a partir del 01 de septiembre y hasta el 30 de ocubre de 2024. | NO
7. Confirmar, debido a que no se podrá realizar inspección previa al comienzo de los trabajos, que todas las fabricaciones serán realizadas en base a planos suministrados por el Cliente. En la misma línea, confirmar que no se deberá ingeniería térmica ni mecánica de los componentes a sustituir. | La inspección preliminar interna de la caldera antes del inicio de la parada programada, queda supeditada a las condiciones de despacho de la Unidad Generadora, pues no se tiene programado indisponer la Unidad, solo para realizar esta actividad de inspección. | NO
8. Indicar por favor si la Aislación Térmica existente en la Caldera contiene Amianto o algún otro elemento nocivo para la salud de quien la manipule. | El actual aislamiento térmico que se encuentra instalado en la caldera Unidad 2, principalmente consta de fibra de vidrio y de una cubierta mecánica en aluminio. | NO
9. Confirmar si el Contratante instalara un andamio interior a la Caldera para trabajos ya programados e independientes de este proyecto, o si el contratista deberá prever el armado del mismo. | El contratista deberá prever todos los andamios, pasarelas, equipos de izaje y equipos y sistemas para trabajo seguro en alturas, así como el armado y posterior desarmado de los mismos, necesarios para el desmontaje y montaje de la tubería a intervenir. | NO
10. Indicar donde será la zona de acopio de materiales nuevos (paneles a suministrar), así como el lugar para el posicionamiento de una grúa a utilizar para el montaje de paneles. | GENSA proporcionará un espacio como bodega temporal, de acuerdo a la disponibilidad de la misma, en caso de no cumplir con los requerimientos del contratista, el contratista debe adecuar toda la logistica y coordinación para el acopio de materiales, en el área que GENSA le indique. Es responsabilidad del contratista revisar, evaluar, definir y seleccionar el tipo de equipos de izaje a utilizar para la ejecución del proyecto, sin interferir en la normal operación de las 2 restantes Unidades Generadoras, y sus respectivos equipos y sistemas auxiliares. | NO
11. En orden de poder analizar la estabilidad de la Caldera en las etapas transitorias de las etapas de desmontaje y montaje, por favor enviar un plano general de la Caldera donde se indiquen los soportes/apoyos de la misma, así como cualquier otro detalle relevante para analizar este punto. | Los planos disponibles se enviaron como anexo técnico del pliego de condiciones y se encuentra publicado en la pagina WEB de GENSA, lo cual es de consulta pública. Durante la ejecución del contrato se concertará con el contratista si en necesario suministrar planos o información técnica adicional, de acuerdo a la disponibilidad de los mismos en Planta. | NO
12. Comentar si se cuenta con alguna inspección de los tubos de la Caldera del lado de agua que defina el grado de incrustaciones así como ensayos del material base donde se indique que estos mantienen las propiedades mecánicas y de soldabilidad. | Se tiene reporte de inspección visual y ensayos no destructivos, realizados en la última parada programada de la caldera. Los cuales se compartiran al contratista durante la ejecución del proyecto, si así lo requiere. | NO
OBSERVACIONES CONSORCIO UNIDAD II / CESAR BARRERA
En cuanto a los contratos para acreditar el requisito de experiencia, solicitamos que si los contratos no tienen en la descripción del objeto la palabra "compraventa" pero en los ítems incluye la compraventa y/o suministro, es válido el contrato para acreditar experiencia. | Se revisará de manera integral tanto el objeto como el alcance de los contratos proporcionados por los oferentes, para acreditar la experiencia para este proceso. Se ajustára lo descrito en el ítem 8.3.2, EXPERIENCIA, mediante adenda, la cual será publicada en la página WEB de GENSA, como anexo del pliego. | SI
1. De la manera más atenta se solicita a GENSA SA ESP, que aclare el pliego de condiciones enlistando las actividades comprendidas en el aprestamiento para el montaje, pues el aparte 4.11 “El contratista debe, realizar el suministro y ajustes previos al montaje (…)” es ambiguo y puede dar lugar a exigencias al no costeadas en el contrato. | En los numerales 4.11, 4.12 y 4.13 del Pliego, se dá claridad a este tema de manera precisa y suficiente. Pues es responsabilidad del contratista revisar y prever todas las actividades de preparación y alistamiento, para la correcta ejecución del proyecto. | NO
2. Cuanto es el término que se tiene previsto para la verificación del contratista las características actuales de los equipos existentes en la central y su compatibilidad con los nuevos equipos y elementos a suministrar así como la elaboración de los planos de construcción detallados, lo anterior, considerando que si bien es cierto, hace parte de la ingeniería de detalle que debe realizar el contratista, se requiere de la participación, autorizaciones y acompañamiento de GENSA S.A. E.S.P. para realizar las verificaciones. | La inspección preliminar interna de la caldera antes del inicio de la parada programada, queda supeditada a las condiciones de despacho de la Unidad Generadora, pues no se tiene programado indisponer la Unidad, solo para realizar esta actividad de inspección. Los equipos y componentes externos se pueden revisar e inspeccionar aún con la Unidad en servicio, con el debido cumplimiento de los protocolos vigentes de SST. | NO
3. En aparte 4.6.1. MATERIAL DE LAS TUBERÍAS se establece: Todas las tuberias, elementos, materiales y consumibles de montaje objeto de esta convocatoria deben ser de alta calidad (…) solicitamos que se especifique a qué se refiere con alta calidad dado que las tuberías poseen un estandar internacional de calidad, por lo cual el pliego debe aclararse indicando en detalle los estandares de calidad aplicables al material de tuberias, insumos, materiales, elementos y consumibles. | En el numeral 4.6.1 Material de las tuberías, se relaciona el material de la tubería, composición química y la norma aplicable para el proceso de fabricación, para la tubería de la zona de la caldera a intervenir. El material de los demás componetes como membranas y soportes a utilizar, se deberán validar en los planos e información técnica enviada en el anexo técnico del pliego de condiciones. | NO
4. En el apartado 4.6.3 del pliego de condiciones se exige que el fabricante de las tuberías debe estar certificado bajo el estampe S de ASME lo cual es improcedente, dado que la fabricación de la tubería debe regirse bajo ASME SECC. II como lo menciona el pliego de condiciones en la pàgina 7. Se solicita eliminar esa exigencia (estampe S de ASME) | Se suprime la solicitud del certificado del estampe S de ASME y R de la National Board, para el fabricante de las tuberías. GENSA, realizará la aclaración mediante adenda, la cual será publicada en la página WEB de GENSA, como anexo del pliego. | SI
5. Solicitamos de manera respetuosa que se aclare si el alcance del contrato contempla el estampe de la caldera para todo el objeto del contrato, porque el entendido es que la caldera no debe ser etampada, por ende lo único que puede exigir GENSA SA ESP es aseguramiento de calidad según los códigos internacionales ASME y el aseguramiento por un Inspector Autorizado ASME (A), Inspector Comisionado del National Board (IS) (AI). | Se aclara que GENSA SA ESP, no contempla en el alcance del contrato el estampe de la caldera. Se contempla lo exigido en el numeral 4.6.2 Fabricación de la tubería y lo exigido en el numeral 4.6.3 CONTROL DE CALIDAD, numeral 4.1 NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES, numeral 4.6.1 MATERIAL DE LAS TUBERÍAS, numeral 4.18 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO PROPUESTO PARA EL SERVICIO. | NO
6. De la manera mas comedida se solicita se precise en el pliego de condiciones ( y asi debera quedar estipulado en el contrato), que la limpieza es unicamente en la zona a intervenir, no se contempla aseo en sitios diferentes al objeto del contrato. | En el numeral 4.10 LIMPIEZA, del pliego de condiciones, se aclara que la limpieza de las tuberías, a ser ejecutado por parte del contratista, es en el área a ser intervenida. | NO
7. En el numeral 4.12 se establece que el contratista debe desmontar instrumentación si se requiere, considerando que el retiro de la instrumentación, aislamiento électrico de equipos y desmontaje de equipo eléctrico y electrónico especial no está contenida en el alcance del contrato, debe aclararse en el pliego de condiciones y en el contrato que llegue a celebrarse que son actividades a cargo de GENSA SA ESP. | En el numeral 4.12 DESMONTAJE, del pliego de condiciones es claro y contempla que todas las actividade de desmantelamiento de todos los equipos y sistemas necesarios o que para el cumplimiento del objeto y alcance del contratro y la posterior instalación, es responsabilidad del contratista, incluyendo la instrumentación. | NO
8. En el numeral 4.12 del pliego de condiciones se establece que el contratista deberá realizar la recuperaciòn de la cubierta mecánica que se encuentre en buen estado, realizando limpieza y lavado, solicitamos de la manera mas respetuosa, se aclare en el pliego de condiciones que esta actividad sera exigible solamente cuando la limpieza y lavado con agua normal no sea más costoso que comprar la cubierta completa, así mismo GENSA S.A. ESP deberá aclarar en el pliego que para la limpieza de la cubierta dispondrá de un lugar para el lavado de las tejas que cumpla con criterios de sostenibilidad ambiental. | En el numeral 4.12 DESMONTAJE, del pliego de condiciones, es claro y contempla, que el CONTRATISTA, deberá realizar la recuperación de la cubierta mecánica que se encuentre en buen estado, realizando limpieza y lavado; posteriormente realizará el traslado de las cubiertas recuperadas al lugar asignado por GENSA. Es claro que el contratista deberá suministrar e instalar la cubierta mecánica nueva, en las áreas acotadas en el alcance del pliego. | NO
9. En el numeral 4.13 MONTAJE, se establece que GENSA S.A. E.SP. proveerá los puntos de conexión eléctrica, neumatica en los puntos disponibles y en las condiciones existentes en la caldera del a unidad dos, solicitamos que se aclare en el pliego de condiciones que GENSA SA ESP pondrá a disposición para el montaje mìnimo 2 puntos de 30 KW, una red de aire a 120 psi y 100 cfm, aire seco y limpio. | Se aclara que el numeral 4.13 MONTAJE; se estipula que GENSA S.A ESP proveerá los puntos de conexión eléctrica, neumática en los puntos disponibles y en las condiciones existentes en la caldera de la Unidad dos de Termopaipa, en caso de que los requerimientos del proyecto sean superiores o distintos a lo existente, el CONTRATISTA deberá proveer sus propios puntos de conexión. La revisón en detalle de las necesidades eléctricas y neumáticas, se realizarán con el contratista en la etapa previa al inicio de la ejecucíon del proyecto. | NO
10. En el numeral 4.17 EQUIPOS Y MATERIALES PROVISTOS POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, se menciona que todos los materiales para deben ser de óptima calidad y si a juicio de GENSA algún material o herramineta no reúne los requisitos de calidad, deben ser cambiado sin costo alguno para GENSA; este aspecto debe ser aclarado en la medida que da lugar a que GENSA SA ESP de manera discrecional y subjetiva juzque la calidad de los equipos y materiales empleados en la ejecucion del contrato. | En el numeral 4.17 Equipos y materiales provistos por el contratista para la ejecución del contrato, es claro y contempla, que el CONTRATISTA, deberá garantizar que los materiales y herramientas sean de óptima calidad y si a juicio de GENSA, algún material o herramienta no reúne los requisitos de calidad, debe ser cambiados sin costo alguno para GENSA. Esto no es algo discrecional, pues siempre se realizará la validación contra soportes técnicos (fichas técnicas, placas características, planos, manuales de operación y mantenimiento de fabricantes, normas técnicas, entre otras). | NO
OBSERVACIONES PROYECTO TUBERIAS
11. De la manera mas atenta se solicita sea publicados o remitidos a los interesados en participar los estudios tecnicos y economicos, asi como el analisis del sector que permitió estructurar y planear el proceso de selección, esto con el fin de analizar las variables y condiciones del mercado que fueron tenidas en cuenta por GENSA, para la estructuración del presupuesto y las actividades contempladas en el objeto y de esta manera estructurar adecuadamente la oferta. | ACLARACIÓN: GENSA en razón al régimen especial de contratación dispuesto por la ley 142 de 1994, no le aplican las normas relacionadas con estudios del sector solicitados en los terminos solicitados. Sin embargo se realizó sondeo de mercado con empresas especializadas del sector, para la estimación del presupuesto, para el alcance estipulado en el pliego (por confidencialidad de la información no es posible sumistrar el sondeo de mercado). Dentro del pliego y sus anexos técnicos ya se encuentra considerada la entrega de los documentos requeridos por los posibles oferentes, para la estructuración de las ofertas. | NO

## CONSULTAS FINANCIERAS
ENTIDAD | RESPUESTA | ADENDA SI/NO
OBSERVACIONES WIT LATAM
Debe modificarse el pliego de condiciones para eliminar la contradicción entre numeral 8.4 y numeral 10.3, dejando claro que se solicitan estados financieros a corte del 31 de diciembre de 2023, y a partir de ese documento se realiza la revisión financiera (indicadores). | El RUP equivale a un criterio de validación de la información finanicera. solo deberá aportarse en el caso de que se tenga duda | SI
OBSERVACIONES COLMAQUINAS
El no cumplimiento de los indicadores financieros es subsanable o es factor de eliminación del proponente. ? | Los documentos financieros conforme al numeral 8,4, Son subsanables. Larevision financiera confome al numeral 10,3, es HABILITANTE | NO
OBSERVACIONES CIR
Se solicita clarificar incongruencias entre las letras y procentajes equivalentes el numeral 10.3 Revisión Financiera del pliego de condiciones | Se aclara el numeral | SI