## CADENA DE VALOR (hidden)
|  |  | MS | MOS | TS | EYHS
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ANÁLISIS PRESUPUESTO GENERAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | COSTOS TOTALES |  |  |  | VR UNITARIO
|  | CANTIDAD | MATERIALES | MANO OBRA | TRANSPORTES | E & H
1 | IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA
1.1 | Replanteo y Localización de Usuarios | 293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 114108850 | #REF!
1.2 | Suministro, Transporte e Instalación de Sistema de 2 Paneles 710 W Monocristalino bifacial, doble cristal de alta eficiencia tolerancia positiva de vatios eficiencia del modulo de 22%, Garantia de 15 años | 293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 838539044 | #REF!
1.3 | Suministro, Transporte e Instalación de Mastil estructurado de 3 mtrs x160mm con base cuadrada de 330mmx330mm, acero galvanizado, espesor 2.5mm para Modulos de 2 Paneles Solares | 293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 850089628.47 | #REF!
1.4 | Suministro, Transporte e Instalación de Controlador MPPT de 60 A a 1500 W con eficiencia superior a 98% | 293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 442074675.97 | #REF!
1.5 | Suministro, Transporte e Instalación de Batería Litio 200 Ah a 25.6 Vdc con Ciclos 6000 a DoD hasta el 80% | 293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 1751990801.47 | #REF!
1.6 | Suministro, Transporte e Instalación de Inversor de onda senoidal pura 24 Vdc a 2000 W con eficiencia superior al 91% de -15 a 60 °C | 293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 501483766.17 | #REF!
1.7 | Suministro, transporte e Instalación de Gabinete para equipos de 84x60x46cm, lamina galvanizada, calibre numero 18, pintura electrostática, Incluye la Excavación de zanja para acometida principal en zona verde de 20X60cm | 293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 768613422 | #REF!
2.2 | Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m x 5/8" tratamiento de suelos | 293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 258068393.5 | #REF!
| Subtotal | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | 5524968581.58
2.0 | SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA
2.1 | Medidor prepago monofásico con sistema de gestión de recaudo con comunicación off line, Alambrado tipo riel DIN 120V-220V 5A (80A) (Unidad de Control de Medición+ Control de interface de usuario) | 293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 447235764.47 | #REF!
| Subtotal | [5 empty] | #VALUE! |  |  | 447235764.47
3.0 | INSTALACIONES INTERNAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de kit basico de instalaciones internas ( (5) salidas de iluminación de led 10W a 120v y (5) salidas tomacorrientes doble con polo a tierra 120V 15A) | 293 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 542247775 | #REF!
| Subtotal | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | 542247775
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 6514452121.05
ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | #REF! | #REF!
IMPREVISTOS | [5 empty] | #REF! | #REF!
UTILIDAD | [5 empty] | #REF! | #REF!
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | #REF! | #REF!
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | [6 empty] | #REF!
INTERVENTORÍA TÉCNICA | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
ESTABLECIMIENTO DE COMUNIDADES ENERGETICAS | [5 empty] | 1% | 65144521.2105
ADMINISTRACIÓN DELEGADA | [5 empty] | 5% | #REF!
TOTAL PROYECTO | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! | 24.5% | 0
[5 empty] | DURACION DEL PROYECTO (meses) | 10 |  |  |  | 718606301 | 24.5% | 0
[5 empty] | NUMERO DE USUARIOS (und) | 293 |  |  |  | 728879416 | 24.5% | 0
___________________________________ |  |  |  |  | COSTO POR USUARIO ($) | #REF! | [5 empty] | 0
DAVID MONTAÑO OLMEDO | [11 empty] | 0
1088262917 - CL205-91010 | [11 empty] | 112659.49 | 115876.98
INGENIERO ELECTRICISTA | [11 empty] | 112659.49

## P. GENERAL
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
ANÁLISIS PRESUPUESTO GENERAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | COSTOS UNITARIO | [6 empty] | VR UNITARIO | VR TOTAL
|  | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIALES | TRANSPORTE | E & H | MANO OBRA CALIFICADA | MANO OBRA NO CALIFICADA
1 | IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA
1.1 | Replanteo y Localización de Usuarios | UND | 293
1.2 | Suministro, Transporte e Instalación de Sistema de 2 Paneles 710 W Monocristalino bifacial, doble cristal de alta eficiencia tolerancia positiva de vatios eficiencia del modulo de 22%, Garantia de 15 años | UND | 293
1.3 | Suministro, Transporte e Instalación de Mástil estructurado de 3 mtrs x160mm con base cuadrada de 330mmx330mm, acero galvanizado, espesor 2.5mm para Modulos de 2 Paneles Solares | UND | 293
1.4 | Suministro, Transporte e Instalación de Controlador MPPT de 60 A a 1600 W con eficiencia superior a 98% | UND | 293
1.5 | Suministro, Transporte e Instalación de Batería Litio 200 Ah a 25,6 Vdc con Ciclos 6000 a DoD hasta el 80% | UND | 293
1.6 | Suministro, Transporte e Instalación de Inversor de onda senoidal pura 24 Vdc a 2000 W con eficiencia superior al 91% de -15 a 60 °C | UND | 293
1.7 | Suministro, transporte e Instalación de Gabinete para equipos de 84x60x46cm, lámina galvanizada, calibre número 16, pintura electrostática, Incluye la Excavación de zanja para acometida principal en zona verde de 20X60cm | UND | 293
1.8 | Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m x 5/8" tratamiento de suelos | UND | 293
2.0 | SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA
2.1 | Medidor prepago monofásico con sistema de gestión de recaudo con comunicación off line, Alambrado tipo riel DIN 120V-220V 5A (80A) (Unidad de Control de Medición+ Control de interface de usuario) | UND | 293
3.0 | INSTALACIONES INTERNAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de kit basico de instalaciones internas ((5) salidas de iluminación de led 10W a 120V y (5) salidas tomacorrientes doble con polo a tierra 120V 15A) | UND | 293
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN | [8 empty] | %
IMPREVISTOS | [8 empty] | %
UTILIDAD | [8 empty] | %
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, CARACTERIZACIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CE (Escuela TEJ) | [8 empty] | %
TOTAL PROYECTO

## 1.1
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.1 | Replanteo y Localización de Usuarios |  |  |  |  | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | UNID. | CANT. | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Equipo GPS | UND | 1
2 | Papelería | UND | 1
3 | lapiceros y demás | UND | 1
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | Transporte Interveredal para replanteo | UND
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Encuestador | 1
2 | Capataz | 1
3 | Electricista | 1
SUBTOTAL MANO DE OBRA
1.1 | VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 1.1 | [5 empty] | 0

## 1.2
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.2 | Suministro, Transporte e Instalación de Sistema de 2 Paneles 710 W Monocristalino bifacial, doble cristal de alta eficiencia tolerancia positiva de vatios eficiencia del modulo de 22%, Garantia de 15 años |  |  |  |  | UNIDAD | UND
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Paneles 710 W Monocristalino bifacial, doble cristal de alta eficiencia tolerancia positiva de vatios eficiencia del modulo de 22%, Garantia de 15 años | UND | 2 |  |  |  | 0
2 | Tornillos en acero galvanizado 1/4" x 3/4, incluye tuerca, guaza y arandela. | UND | 12 |  |  |  | 0
3 | Conector MC4 hembra. | UND | 1 |  |  |  | 0
4 | Conector MC4 macho. | UND | 1 |  |  |  | 0
5 | Cable Solar 6 mm2 NEGRO. | ML | 10 |  |  |  | 0
6 | Caja de paso externa plástica con riel IP65 20x20 Cm doble fondo. | UND | 1 |  |  |  | 0
7 | Interruptor termomagnetico de 20 A tipo riel - DC | UND | 1 |  |  |  | 0
8 | Bloque de distribucion aislado (barraje) | UND | 3 |  |  |  | 0
9 | Descargador de sobretensiones (DPS) | UND | 1 |  |  |  | 0
10 | Cinta Bandit 1/4, incluye hebilla en acero inoxidable. | ML | 1 |  |  |  | 0
11 | Riel omega, incluye remaches | ML | 0.1 |  |  |  | 0
12 | Prensa estopa plastica 3/4". | UND | 2 |  |  |  | 0
13 | Conector recto para coraza 3/4". | UND | 1 |  |  |  | 0
14 | Conector curvo para coraza de 3/4". | UND | 1 |  |  |  | 0
15 | Coraza americana, alma en acero 3/4" | ML | 0.2 |  |  |  | 0
16 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | UNID. | CANT. | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor | UND | 1 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | Transporte terrestre Bogotá - Villagarzón incluye cargue en Bogotá | KG |  |  |  |  | 0
2 | Transporte (Terrestre) Villagarzón - Cabecera Veredas Beneficiarias, incluye cargue y descargue de materiales. | KG |  |  |  |  | 0
3 | Transporte (Mular - Fluvial) cabeceras - Veredas Beneficiarias | KG |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Electricista | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Auxiliar electricista | 1 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
1.2 | VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 1.2 | [5 empty] | 0

## 1.3
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.3 | Suministro, Transporte e Instalación de Mástil estructurado de 3 mtrs x160mm con base cuadrada de 330mmx330mm, acero galvanizado, espesor 2.5mm para Modulos de 2 Paneles Solares |  |  |  |  | UNIDAD | UND
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Estructura metálica galvanizada para soportar dos (2) paneles fotovoltaicos | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Poste metálico tipo mastil estructurado de 3 mtrs, en acero galvanizado, espesor 2.5mm, dos mirillas | UND | 1 |  |  |  | 0
3 | Tornillería metálica galvanizada fijación | UND | 1 |  |  |  | 0
4 | Cemento | BULT. | 1 |  |  |  | 0
5 | Arena | M^3 | 0.1 |  |  |  | 0
6 | Grava 1/2" | M^3 | 0.12 |  |  |  | 0
7 | Varilla de acero estructural corrugada 1/2" x 6 [m] | ML | 1.2 |  |  |  | 0
8 | Varilla de acero estructural corrugada 3/8" x 6 [m] | ML | 1.6 |  |  |  | 0
9 | Alambre de acero | KG | 0.2 |  |  |  | 0
10 | Pernos en acero 5/8 " - punta roscada y galvanizada-cuerpo en L - Longitud total 90 [cm] - gancho 20 [cm] | UND | 4 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | UNID. | CANT. | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor | UND | 1 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | Transporte terrestre Bogotá - Villagarzón incluye cargue en Bogotá | KG |  |  |  |  | 0
2 | Transporte (Terrestre) Villagarzón - Cabecera Veredas Beneficiarias, incluye cargue y descargue de materiales. | KG |  |  |  |  | 0
3 | Transporte (Mular - Fluvial) cabeceras - Veredas Beneficiarias | KG |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Oficial de construcción | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Ayudante de Obra Civil | 1 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
1.3 | VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 1.3 | [5 empty] | 0

## 1.4
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.4 | Suministro, Transporte e Instalación de Controlador MPPT de 60 A a 1600 W con eficiencia superior a 98% |  |  |  |  | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Controlador MPPT de 60 A a 1600 W con eficiencia superior a 98% | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Interruptor termomagnetico de 63 A tipo riel - DC | UND | 1 |  |  |  | 0
3 | Riel omega, incluye remaches | ML | 0.1 |  |  |  | 0
4 | Cable de cobre THHN/THWN #6 AWG COLOR VERDE | ML | 0.4 |  |  |  | 0
5 | Conductor calibre 10 AWG Negro | ML | 0.5 |  |  |  | 0
6 | Soporte de fijacion de Regulador | UND | 1 |  |  |  | 0
7 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | UNID. | CANT. | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor | UND | 1 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | Transporte terrestre Bogotá - Villagarzón incluye cargue en Bogotá | KG |  |  |  |  | 0
2 | Transporte (Terrestre) Villagarzón - Cabecera Veredas Beneficiarias, incluye cargue y descargue de materiales. | KG |  |  |  |  | 0
3 | Transporte (Mular - Fluvial) cabeceras - Veredas Beneficiarias | KG |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Electricista | 1 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
1.4 | VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 1.4 | [5 empty] | 0

## 1.5
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.5 | Suministro, Transporte e Instalación de Batería Litio 200 Ah a 25.6 Vdc con Ciclos 6000 a DoD hasta el 80% |  |  |  |  | UNIDAD | UND
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Batería Litio 200 Ah a 25.6 Vdc con Ciclos 6000 a DoD hasta el 80% | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Terminales para batería | UND | 2 |  |  |  | 0
3 | Termoencogible 10 mm | ML | 0.15 |  |  |  | 0
4 | Conductor calibre 10 AWG Negro | ML | 1 |  |  |  | 0
5 | Interruptor termomagnetico de 63 A tipo riel - DC | UND | 1 |  |  |  | 0
6 | Riel omega, incluye remaches | ML | 0.1 |  |  |  | 0
7 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | UNID. | CANT. | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor | UND | 1 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | Transporte terrestre Bogotá - Villagarzón incluye cargue en Bogotá | KG |  |  |  |  | 0
2 | Transporte (Terrestre) Villagarzón - Cabecera Veredas Beneficiarias, incluye cargue y descargue de materiales. | KG |  |  |  |  | 0
3 | Transporte (Mular - Fluvial) cabeceras - Veredas Beneficiarias | KG |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Electricista | 1 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
1.5 | VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 1.5 | [5 empty] | 0

## 1.6
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.6 | Suministro, Transporte e Instalación de Inversor de onda senoidal pura 24 Vdc a 2000 W con eficiencia superior al 91% de -15 a 60 °C |  |  |  |  | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Inversor de onda senoidal pura 24 Vdc a 2000 W con eficiencia superior al 91% de -15 a 60 °C | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Soporte de fijacion de Inversor | UND | 1 |  |  |  | 0
3 | Riel omega, incluye remaches | ML | 0.1 |  |  |  | 0
4 | Interruptor termomagnetico de 63 A tipo riel - DC | UND | 1 |  |  |  | 0
5 | Conductor calibre 10 AWG Negro | ML | 0.57 |  |  |  | 0
6 | Alambre #10 THHN - verde (aterrizaje de carcasas metálicas) | ML | 0.5 |  |  |  | 0
7 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | UNID. | CANT. | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor | UND | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | Transporte terrestre Bogotá - Villagarzón incluye cargue en Bogotá | KG |  |  |  |  | 0
2 | Transporte (Terrestre) Villagarzón - Cabecera Veredas Beneficiarias, incluye cargue y descargue de materiales. | KG |  |  |  |  | 0
3 | Transporte (Mular - Fluvial) cabeceras - Veredas Beneficiarias | KG |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Electricista | 1 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
1.6 | VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 1.6 | [5 empty] | 0

## 1.7
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.7 | Suministro, transporte e Instalación de Gabinete para equipos de 84x60x46cm, lamina galvanizada, calibre numero 16, pintura electrostática, Incluye la Excavación de zanja para acometida principal en zona verde de 20X60cm |  |  |  |  | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC (incluye doblefondo, entrepaños, angeos metalicos, troquelados, diseño y fabricacion a la medida de los componentes), 60cm de frente, 46cm de fondo y 84cm de alto | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde de 20X60cm | ML | 2 |  |  |  | 0
3 | Cable de cobre encauchetado 2x6 AWG THWN TC SR | ML | 9 |  |  |  | 0
4 | Tubería EMT 1/2" | ML | 1 |  |  |  | 0
5 | Curva EMT 1/2" | UND | 1 |  |  |  | 0
6 | Accesorios de fijacion tuberia EMT a muro | UND | 5 |  |  |  | 0
7 | Tuberia PVC 1/2" | ML | 6 |  |  |  | 0
8 | Clavija Codelca tres polos. | UND | 1 |  |  |  | 0
9 | Bloque de distribucion aislado (barraje) | UND | 3 |  |  |  | 0
10 | Cable de cobre desnudo 12 AWG o THHN 12 - verde | ML | 5 |  |  |  | 0
11 | Terminal metalica EMT 1/2" | UND | 2 |  |  |  | 0
12 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 |  |  |  | 0
13 | Terminal de cobre No. 12 | UND | 6 |  |  |  | 0
14 | Terminal de cobre No. 10 | UND | 4 |  |  |  | 0
15 | Bornas de riel sencilla - blanca | UND | 1 |  |  |  | 0
16 | Bornas de riel sencilla - verde | UND | 1 |  |  |  | 0
17 | Freno para borna tipo riel | UND | 2 |  |  |  | 0
18 | Curva PVC 1/2" | UND | 2 |  |  |  | 0
19 | Adaptador de tuberia pvc 3/4 | UND | 6 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | UNID. | CANT. | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor | UND | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | Transporte terrestre Bogotá - Villagarzón incluye cargue en Bogotá | KG |  |  |  |  | 0
2 | Transporte (Terrestre) Villagarzón - Cabecera Veredas Beneficiarias, incluye cargue y descargue de materiales. | KG |  |  |  |  | 0
3 | Transporte (Mular - Fluvial) cabeceras - Veredas Beneficiarias | KG |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Electricista | 1 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
1.7 | VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 1.7 | [5 empty] | 0

## 1.8
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.8 | Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m x 5/8" tratamiento de suelos |  |  |  |  | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Varilla maciza de cobre de 5/8" x 2,4 mt | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Cable de cobre desnudo No. 8 AWG | ML | 4 |  |  |  | 0
3 | Perno de Unión Cable 8 AWG-Varilla 5/8" | UND | 1 |  |  |  | 0
4 | Punto de registro SPT en concreto medida interior 30x30 cm con tapa | UND | 1 |  |  |  | 0
5 | Terminal estañada #8 | UND | 2 |  |  |  | 0
6 | Curva PVC 1" | UND | 1 |  |  |  | 0
7 | Tuberia PVC 1" | ML | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | UNID. | CANT. | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor | UND | 1 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | Transporte terrestre Bogotá - Villagarzón incluye cargue en Bogotá | KG |  |  |  |  | 0
2 | Transporte (Terrestre) Villagarzón - Cabecera Veredas Beneficiarias, incluye cargue y descargue de materiales. | KG |  |  |  |  | 0
3 | Transporte (Mular - Fluvial) cabeceras - Veredas Beneficiarias | KG |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Electricista | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Ayudante de Obra Civil | 1 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
1.8 | VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 1.8 | [5 empty] | 0

## 2.1
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2.1 | Medidor prepago monofásico con sistema de gestión de recaudo con comunicación off line, Alambrado tipo riel DIN 120V-220V 5A (80A) (Unidad de Control de Medición+ Control de interface de usuario) |  |  |  |  | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Medidor prepago monofásico bifilar bicuerpo alambrado tipo riel DIN 120V-220V 5A (80A) (Unidad de Control de Medición+ Control de interface de usuario) | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Plataforma digital para registro y facturación de recaudo centralizado | UND | 0.003413 |  |  |  | 0
3 | Terminal (Datáfono) portátil con comunacion GPRS, Ethernet, WiFi y Línea telefónica, con lector interno de Código de Barras y tarjeta RFID | UND | 0.0068259 |  |  |  | 0
4 | Software de datáfonos para punto de venta | UND | 0.003413 |  |  |  | 0
5 | Servidor para sistema de medición centralizado (DD 1TB con 500 GB Libres, 8GB RAM, Procesador Core i5 o similar, Tarjeta de Red de 100Mb, Lector de DVD, 4 puertos USB, Puerto Serial RS232 de 115 Mbps, Pantalla, Teclado, Mouse) | UND | 0.003413 |  |  |  | 0
6 | UPS 2200 VA | UND | 0.003413 |  |  |  | 0
7 | Caja policarbonato para contador monofásico con Riel DIN | UND | 1 |  |  |  | 0
8 | Minibreaker Termomagnético Monopolar 1x20A - 6kA para Riel | UND | 1 |  |  |  | 0
9 | Datasol DC Wifi (inlcuye 2 tarjetas Mifare) | UND | 1 |  |  |  | 0
10 | Aplicativo servidor de captura datalogger | UND | 0.003413 |  |  |  | 0
11 | App Software Android Lectura información medidores (Hasta 4 Dispositivos) | UND | 0.003413 |  |  |  | 0
12 | Entrenamiento y puesta en marcha servidor de captura (Virtual). | UND | 0.003413 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | UNID. | CANT. | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor | UND | 1 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | Transporte terrestre Bogotá - Villagarzón incluye cargue en Bogotá | KG |  |  |  |  | 0
2 | Transporte (Terrestre) Villagarzón - Cabecera Veredas Beneficiarias, incluye cargue y descargue de materiales. | KG |  |  |  |  | 0
3 | Transporte (Mular - Fluvial) cabeceras - Veredas Beneficiarias | KG |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Electricista | 2 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
2.1 | VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 2.1 | [5 empty] | 0
Note on E10: Paola Andrea Martinez Serna: 1/No. Usuarios
Note on E12: Paola Andrea Martinez Serna: 1/No. Usuarios
Note on E13: Paola Andrea Martinez Serna: 1/No. Usuarios
Note on E14: Paola Andrea Martinez Serna: 1/No. Usuarios
Note on E19: Paola Andrea Martinez Serna: 1/No. Usuarios
Note on E20: Paola Andrea Martinez Serna: 1/No. Usuarios

## 3.1
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de kit basico de instalaciones internas ( (5) salidas de iluminación de led 10W a 120v y (5) salidas tomacorrientes doble con polo a tierra 120V 15A) |  |  |  |  | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Tablero de distribucion monofasico de 4 circuitos | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Breaker Monopolar enchufable de 15 A | UND | 2 |  |  |  | 0
3 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR NEGRO | ML | 30 |  |  |  | 0
4 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR BLANCO | ML | 30 |  |  |  | 0
5 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR VERDE | ML | 30 |  |  |  | 0
6 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR NEGRO | ML | 24 |  |  |  | 0
7 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR BLANCO | ML | 24 |  |  |  | 0
8 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR VERDE | ML | 24 |  |  |  | 0
9 | Cable de cobre encauchetado 3x12 AWG | ML | 2.5 |  |  |  | 0
10 | Caja metálica galvanizada 2x4" | UND | 10 |  |  |  | 0
11 | Caja metálica galvanizada 4x4" | UND | 2 |  |  |  | 0
12 | Tapa ciega 4x4 | UND | 2 |  |  |  | 0
13 | Tubería EMT 1/2" | ML | 30 |  |  |  | 0
14 | Curva EMT 1/2" | UND | 5 |  |  |  | 0
15 | Terminal metalica EMT 1/2" | UND | 10 |  |  |  | 0
16 | Unión metalica EMT 1/2" | UND | 5 |  |  |  | 0
17 | Abrazadera metalica doble ala 3/4" | UND | 15 |  |  |  | 0
18 | Interruptor sencillo | UND | 5 |  |  |  | 0
19 | Caja metálica octogonal para plafón | UND | 5 |  |  |  | 0
20 | Plafon plastico (Incluye tornillos) | UND | 5 |  |  |  | 0
21 | tornillos tipo drywall # 3 x 3/4" | UND | 15 |  |  |  | 0
22 | Bombilla ahorradora de 10 W LED | UND | 5 |  |  |  | 0
23 | Tomacorriente doble con polo a tierra 120V 15A | UND | 5 |  |  |  | 0
24 | Papel contact Naranja x pliego | UND | 1 |  |  |  | 0
25 | Cinta Aislante Negra 3M - #33 | UND | 0.5 |  |  |  | 0
26 | Cinta Aislante Roja Temflex 3M x 18m | UND | 0.6 |  |  |  | 0
27 | Cinta Aislante Azul Temflex 3M x 18m | UND | 0.09 |  |  |  | 0
28 | Cinta Aislante Verde Temflex 3M x 18m | UND | 0.09 |  |  |  | 0
29 | Breaker Monopolar enchufable de 15 A | UND | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | UNID. | CANT. | Tarifa/día | Rendimiento | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor | UND | 1 |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | Transporte terrestre Bogotá - Villagarzón incluye cargue en Bogotá | KG |  |  |  |  | 0
2 | Transporte (Terrestre) Villagarzón - Cabecera Veredas Beneficiarias, incluye cargue y descargue de materiales. | KG |  |  |  |  | 0
3 | Transporte (Mular - Fluvial) cabeceras - Veredas Beneficiarias | KG |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Electricista | 2 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
3.1 | VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 3.1 | [5 empty] | 0

## CRONOGRAMA (hidden)
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ANÁLISIS CRONOGRAMA DELPROYECTO
|  | 40 |  |  |  |  | mes 1 |  |  |  | mes 2 |  |  |  | mes 3 |  |  |  | mes 4 |  |  |  | mes 5 |  |  |  | mes 6 |  |  |  | mes 7 |  |  |  | mes 8 |  |  |  | mes 9 |  |  |  | mes 10 |  |  |  | mes 11 |  |  |  | mes 12 |  |  |  | mes 13 |  |  |  | mes 14 |  |  |  | mes 15 |  |  |  | mes 16 |  |  |  | mes 17 |  |  |  | mes 18 |  |  |  | mes 19 |  |  |  | mes 20 |  |  |  | mes 21 |  |  |  | mes 22 |  |  |  | mes 23 |  |  |  | mes 24
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VR TOTAL | Inicio (semana) | Fin (semana) | Duracion (semana) | Verificar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
| Etapa Precontractual del Proyecto | 98108026.605 | 1 | 4 | 4 | OK | 24527006.6512 | 24527006.6512 | 24527006.6512 | 24527006.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Replanteo y Localización de Usuarios | 148478567.9245 | 5 | 8 | 4 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 37119641.9811 | 37119641.9811 | 37119641.9811 | 37119641.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Suministro, Transporte e Instalación de Sistema de 2 Paneles 710 W Monocristalino bifacial, doble cristal de alta eficiencia tolerancia positiva de vatios eficiencia del modulo de 22%, Garantia de 15 años | 1091107976.3043 | 9 | 40 | 32 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 34097124.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Suministro, Transporte e Instalación de Mastil estructurado de 3 mtrs x160mm con base cuadrada de 330mmx330mm, acero galvanizado, espesor 2.5mm para Modulos de 2 Paneles Solares | 1106137610.2091 | 9 | 40 | 32 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 34566800.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Suministro, Transporte e Instalación de Controlador MPPT de 60 A a 1500 W con eficiencia superior a 98% | 575228080.9396 | 9 | 40 | 32 | 575228080.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 17975877.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Suministro, Transporte e Instalación de Batería Litio 200 Ah a 25.6 Vdc con Ciclos 6000 a DoD hasta el 80% | 2279692462.234 | 9 | 40 | 32 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 71240389.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Suministro, Transporte e Instalación de Inversor de onda senoidal pura 24 Vdc a 2000 W con eficiencia superior al 91% de -15 a 60 °C | 652531257.9902 | 9 | 40 | 32 | 652531257.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 20391601.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Suministro, transporte e Instalación de Gabinete para equipos de 84x60x46cm, lamina galvanizada, calibre numero 18, pintura electrostática, Incluye la Excavación de zanja para acometida principal en zona verde de 20X60cm | 1000120675.882 | 9 | 40 | 32 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 31253771.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Medidor prepago monofásico con sistema de gestión de recaudo con comunicación off line, Alambrado tipo riel DIN 120V-220V 5A (80A) (Unidad de Control de Medición+ Control de interface de usuario) | 581943695.2798 | 9 | 40 | 32 | 581943695.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 18185740.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m x 5/8" tratamiento de suelos | 335798892.8419 | 9 | 40 | 32 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 10493715.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Suministro, transporte e instalación de kit basico de instalaciones internas ( (5) salidas de iluminación de led 10W a 120v y (5) salidas tomacorrientes doble con polo a tierra 120V 15A) | 705573433.544 | 9 | 40 | 32 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 22049169.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liquidacion del proyecto | 294324079.8149 | 41 | 44 | 4 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73581019.9537 | 73581019.9537 | 73581019.9537 | 73581019.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRACIÓN | 1569728425.6796 | 5 | 40 | 36 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 43603567.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INTERVENTORÍA TÉCNICA | 650327567.8447 | 5 | 40 | 36 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 18064654.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | 63802032.2019 | 5 | 40 | 36 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 1772278.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAPACITACIÓN A USUARIOS | 37722605.0762 | 33 | 40 | 8 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715325.6345 | 4715325.6345 | 4715325.6345 | 4715325.6345 | 4715325.6345 | 4715325.6345 | 4715325.6345 | 4715325.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PROYECTO | 9228464858.2723 |  |  |  | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9566 | 56.9566 | 56.9566 | 56.9566 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 280.0911 | 284.8064 | 284.8064 | 284.8064 | 284.8064 | 284.8064 | 284.8064 | 284.8064 | 284.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANÁLISIS FLUJO DE CAJA
______________________________________
DAVID MONTAÑO OLMEDO
1088262917 - CL205-91010
INGENIERO ELECTRICISTA
$9.358.753.901
VALOR DEL PROYECTO: